## Capa
Cronograma no Excel com Gantt |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Tarefas |  | Dados sobre as tarefas importadas do cronograma.mpp (Visão PMO-Cronograma.xlsx)
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
| 4 | Gantt |  | Gantt das tarefas da Aba Tarefas
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
| Tarefas |  | Essa planilha foi feita para gerar uma versão em Excel do cronograma feito em Microsoft Project baseado no nosso template (cronograma do projeto.mpp)
| Tarefas |  | O cronograma é usado para copiar as informações do Cronograma do Projeto.mpp através da view PMO-Cronograma no Excel com Gantt. Cole na celula D3 com a opção Colar Texto.
Instruções para quem não tem o Microsoft Project e o cronograma.mpp
Ref. | Aba | Comentários | Passos
| Tarefas |  | Preencher as colunas D (Nome da atividade); E e F (Início e Término da atividade real)
| Tarefas |  | As colunas G, H e I (Predecessor, Trabalho e Responsável) são desnecessárias para a geração do Gantt
| Tarefas |  | Coluna J é o % de conclusão atual da atividade. Se concluída deve ser = 100%, Se não iniciado = 0%, Em andamento deve estar entre 1% a 99%
| Tarefas |  | Colunas K (Nível da atividade) onde 0 é a tarefa sumária do projeto como um todo, 1 a primeira quebra e assim por diante. Ele serve para deixar as atividades com os espaçamentos a esquerda identadas corretamente.
| Tarefas |  | Colunas L e M (Estimativa e Status) são desnecessárias para a formação do Gantt
| Tarefas |  | Colunas N e O (Linha de base de início e Linha de base de término) são o início e o término no final do planejamento do cronograma. Datas negociadas com as partes interessadas, normalmente, no final do planejamento com a assinatura e aprovação do plano de projeto.
| Tarefas |  | Coluna P (Comentários) é desnecessária para a formação do Gantt
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto.
Referências
Templates/Modelos:
Cronograma do Projeto.mpp

## Tarefas
Id | Atividades | Nome atividade | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Concluída | Nível | Sem Estimativa? | Status | Linha de base do Início | Linha de base do Término | Comentário | 2018-07-12 23:00
1 | Cronograma Nome do Projeto | Cronograma Nome do Projeto | 2017-04-10 | 2017-06-03 |  | 266.08 |  | 0% | 0 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-06-02
2 | Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO | Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO | 2017-04-10 | 2017-06-03 |  | 266.08 |  | 0% | 1 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-06-02
3 | Iniciação | Iniciação | 2017-04-10 | 2017-04-20 |  | 50 |  | 25% | 2 | No | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-04-17
4 | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 2017-04-10 | 2017-04-10 |  | 16 | Gerente de Projeto | 100% | 3 | No | Complete | 2017-04-09 | 2017-04-13
5 | Identificar as partes interessadas | Identificar as partes interessadas | 2017-04-14 | 2017-04-16 | 3 | 16 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-04-13 | 2017-04-15
6 | Preparar Kick-off Meeting | Preparar Kick-off Meeting | 2017-04-16 | 2017-04-20 | 4 | 16 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-04-15 | 2017-04-17
7 | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 5 | 2 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-04-17 | 2017-04-17
8 | Planejamento | Planejamento | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 2 | 128.08 |  | 0% | 2 | No | Future Task | 2017-04-17 | 2017-05-15
9 | Definir o escopo do projeto | Definir o escopo do projeto | 2017-04-20 | 2017-04-27 |  | 40 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-04-17 | 2017-04-24
10 | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 8 | 40 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-04-24 | 2017-05-01
11 | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 9 | 40 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-05-01 | 2017-05-08
12 | Validar o plano de projeto | Validar o plano de projeto | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 10 | 8 | Cliente | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-05-08 | 2017-05-15
13 | Salvar a Linha de Base | Salvar a Linha de Base | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 11 | 0.08 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-15
14 | Controle | Controle | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 7 | 32 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
15 | Monitorar prazo e custo | Monitorar prazo e custo | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 8 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
16 | Controlar Mudanças no Escopo | Controlar Mudanças no Escopo | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 8 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
17 | Gerenciar pontos de atenção | Gerenciar pontos de atenção | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 8 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
18 | Risco 1 ou Problema 1 | Risco 1 ou Problema 1 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 4 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
19 | Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1 | Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 5 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
20 | Gerenciar a comunicação | Gerenciar a comunicação | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 8 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
21 | SR 1, … | SR 1, … | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 4 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
22 | Encerramento | Encerramento | 2017-05-19 | 2017-06-03 | 13 | 56 |  | 0% | 2 | No | Future Task | 2017-05-18 | 2017-06-02
23 | Validar entregas do projeto | Validar entregas do projeto | 2017-05-19 | 2017-05-26 |  | 8 | Cliente | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-05-18 | 2017-05-25
24 | Encerrar o projeto ou fase | Encerrar o projeto ou fase | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 22 | 40 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-05-25 | 2017-06-01
25 | Lições Aprendidas | Lições Aprendidas | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 23 | 8 | Gerente de Projeto | 0% | 3 | No | Future Task | 2017-06-01 | 2017-06-02
26 | Fase 1 | Fase 1 | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 7 | 0 |  | 0% | 1 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-06-01
27 | Entrega 1.1 | Entrega 1.1 | 2017-05-18 | 2017-05-22 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-21
28 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
29 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 27 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-18 | 2017-05-19
30 | .... | .... | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 28 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-19 | 2017-05-20
31 | Atividade n | Atividade n | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 29 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-20 | 2017-05-21
32 | Entrega 1.2 | Entrega 1.2 | 2017-05-18 | 2017-05-22 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-21
33 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
34 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 32 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-18 | 2017-05-19
35 | .... | .... | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 33 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-19 | 2017-05-20
36 | Atividade n | Atividade n | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 34 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-05-20 | 2017-05-21
37 | Entrega n | Entrega n | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-05-15 | 2017-05-18
38 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 36 | 0 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-05-18 | 2017-06-01
39 | Fase 2 | Fase 2 | 2017-04-10 | 2017-05-06 |  | 0 |  | 0% | 1 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-05-05
40 | Entrega 2.1 | Entrega 2.1 | 2017-04-10 | 2017-04-16 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-04-15
41 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2017-04-10 | 2017-04-13 |  | 0 |  | 0% | 3 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-04-10
42 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 40 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-10 | 2017-04-13
43 | .... | .... | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 41 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-13 | 2017-04-14
44 | Atividade n | Atividade n | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 42 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-14 | 2017-04-15
45 | Entrega 2.2 | Entrega 2.2 | 2017-04-16 | 2017-05-06 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | Future Task | 2017-04-15 | 2017-05-05
46 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 43 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-15 | 2017-04-16
47 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 45 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-16 | 2017-04-17
48 | .... | .... | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 46 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-17 | 2017-04-20
49 | Atividade n | Atividade n | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 47 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-20 | 2017-04-21
50 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2017-04-22 | 2017-05-06 | 48 | 0 |  | 0% | 3 | Yes | Future Task | 2017-04-21 | 2017-05-05
51 | Entrega n | Entrega n | 2017-04-10 | 2017-04-13 |  | 0 |  | 0% | 2 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-04-10
52 | Fase n | Fase n | 2017-04-10 | 2017-04-13 |  | 0 |  | 0% | 1 | Yes | On Schedule | 2017-04-09 | 2017-04-10
53 | 0%
54 | 0%
55 | 0%
56 | 0%
57 | 0%
58 | 0%
59 | 0%
60 | 0%
61 | 0%
62 | 0%
63 | 0%
64 | 0%
65 | 0%
66 | 0%
67 | 0%
68 | 0%
69 | 0%
70 | 0%
Note on Q2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Legenda | Status
Descrição
Domínio | Complete
Late
Future Task
On Schedule

## Gantt
(*) Adaptado do Template do Excel Gantt Project Planner
Gantt Chart
Início do projeto: | 2017-04-09 | [5 empty] | Previsto |  |  |  | Realizado |  |  |  | % Conclusão |  |  |  |  | Real (Acima do previsto) | [7 empty] | % Conclusão (acima do previsto)
Data Atual: | 2018-07-12 |  |  |  |  | 2017-04-09 |  |  |  |  | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-23
Diferença | 459
| Início | Duração | Início | Duração | %
Atividades | Previsto | Prevista | Real | Real | conclusão
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Cronograma Nome do Projeto | 1 | 40 | 2 | 40 | 0%
Gerenciamento de Projetos-Metodologia PMO | 1 | 40 | 2 | 40 | 0%
Iniciação | 1 | 6 | 2 | 9 | 25%
Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 1 | 4 | 2 | 1 | 100%
Identificar as partes interessadas | 5 | 2 | 6 | 1 | 0%
Preparar Kick-off Meeting | 7 | 1 | 8 | 4 | 0%
Kick-off Meeting | 9 | 1 | 12 | 1 | 0%
Planejamento | 9 | 21 | 12 | 21 | 0%
Definir o escopo do projeto | 9 | 6 | 12 | 6 | 0%
Criar o cronograma e o orçamento do projeto | 16 | 6 | 19 | 6 | 0%
Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | 23 | 6 | 26 | 6 | 0%
Validar o plano de projeto | 30 | 6 | 33 | 6 | 0%
Salvar a Linha de Base | 37 | 1 | 40 | 1 | 0%
Controle | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Monitorar prazo e custo | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Controlar Mudanças no Escopo | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Gerenciar pontos de atenção | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Risco 1 ou Problema 1 | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Atividade 1 do Risco 1 ou do Problema 1 | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Gerenciar a comunicação | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
SR 1, … | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Encerramento | 40 | 12 | 41 | 11 | 0%
Validar entregas do projeto | 40 | 6 | 41 | 6 | 0%
Encerrar o projeto ou fase | 47 | 6 | 48 | 6 | 0%
Lições Aprendidas | 54 | 2 | 55 | 1 | 0%
Fase 1 | 37 | 14 | 40 | 12 | 0%
Entrega 1.1 | 37 | 5 | 40 | 3 | 0%
Atividade 1 | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Atividade 2 | 40 | 2 | 41 | 1 | 0%
.... | 41 | 1 | 42 | 0 | 0%
Atividade n | 42 | 0 | 43 | 1 | 0%
Entrega 1.2 | 37 | 5 | 40 | 3 | 0%
Atividade 1 | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Atividade 2 | 40 | 2 | 41 | 1 | 0%
.... | 41 | 1 | 42 | 0 | 0%
Atividade n | 42 | 0 | 43 | 1 | 0%
Entrega n | 37 | 4 | 40 | 2 | 0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 40 | 11 | 41 | 11 | 0%
Fase 2 | 1 | 20 | 2 | 20 | 0%
Entrega 2.1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0%
Atividade 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0%
Atividade 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0%
.... | 5 | 2 | 6 | 1 | 0%
Atividade n | 6 | 1 | 7 | 0 | 0%
Entrega 2.2 | 7 | 15 | 8 | 15 | 0%
Atividade 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0%
Atividade 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0%
.... | 9 | 4 | 12 | 2 | 0%
Atividade n | 12 | 2 | 13 | 1 | 0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 13 | 11 | 14 | 10 | 0%
Entrega n | 1 | 1 | 2 | 4 | 0%
Fase n | 1 | 1 | 2 | 4 | 0%